|  |
| --- |
| **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  **dr. Jávori Péter Városüzemeltetési Iroda vezetője** |

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Városüzemeltetési Bizottság2025. május 20 - ai rendes**

**ülésére**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tárgy:** | Döntési javaslat a 2024. évi növényesítési pályázattal kapcsolatos – az elszámolási határidő meghosszabbítására vonatkozó – kérelmekről |

**Készítette:**

Pásztor Dóra

referens

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:**

dr. Mészáros-Rajczi Andrea

aljegyző

**Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.**

**A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges**

**Tisztelt Bizottság!**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban Bizottság) a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot írt ki (1. melléklet) kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesítésének támogatására a 2025. évi költségvetésben biztosított 8.000.000 forintos támogatási keret erejéig a 116/2024. (III.19.) határozatával (2. melléklet).

A pályázati kiírás közzététele a helyben szokásos módon megtörtént. A pályázatok benyújtásának határideje: a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2024. október 31. napjáig tartott.

A pályázatok elbírálásra, a támogatási szerződések megkötésre kerültek.

1. **1078 Budapest VII. Murányi utca 38. Társasház**

A Bizottság 2024. november 19. napján kelt 371/2024. (XI.19.) határozatában (3. melléklet) 150.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról döntött az 1078 Budapest, Murányi utca 38. Társasház részére a 2024. évi növényesítési pályázat keretében benyújtott pályázattal kapcsolatban.

A támogatási szerződés (4. melléklet) 2024. december 17. napján került aláírásra.

A Társasház közös képviselője 2025. április 8. napján benyújtott kérelemmel (5. melléklet) fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kérelmezte az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását a pályázati felhívás 1. mellékletének 8.10. pontjára, valamint a támogatási szerződés II. 5. pontjára hivatkozva.

A pályázattal történő elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződés aláírásától számított 120. nap, a szerződés hatálya pedig - a támogatási szerződés II. 6. pontja alapján - a támogatási szerződés aláírásától számított 180 nap.

Mindezek alapján az elszámolási határidő 2025. április 16. napja, a támogatási szerződés hatálya 2025. június 15. napja.

Az elszámolás hosszabbítás iránti kérelem benyújtásának oka a növényültetéshez szükséges kedvező időjárási feltételek biztosítása, amely a késő tavaszi időszakban tud megvalósulni.

A támogatás összege, a támogatási intenzitás nem változik.

Mindezek alapján a támogatási szerződés módosítását javasoljuk a Tisztelt Bizottság részére. Javasoljuk az elszámolási határidő **2025. július 16**. napjában – három hónappal történő meghosszabbítás -, a szerződés hatályának 2025. szeptember 14. napjában – az új elszámolási határidőtől számított 60 nappal történő meghosszabbítás - való meghatározását.

1. **1078 Budapest VII. Hernád utca 35. Társasház**

A Bizottság 2024. október 22. napján kelt 337/2024. (X.22.) határozatában (6. melléklet) 125.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról döntött az 1078 Budapest, Hernád utca 35. Társasház részére a 2024. évi növényesítési pályázat keretében benyújtott pályázattal kapcsolatban.

A támogatási szerződés (7. melléklet) 2024. december 17. napján került aláírásra.

A Társasház közös képviselője 2025. április 08. napján benyújtott kérelemmel (8. melléklet) fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kérelmezte az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását a pályázati felhívás 1. mellékletének 8.10. pontjára, valamint a támogatási szerződés II. 5. pontjára hivatkozva.

A pályázattal történő elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződés aláírásától számított 120. nap, a szerződés hatálya pedig - a támogatási szerződés II. 6. pontja alapján - a támogatási szerződés aláírásától számított 180 nap.

Mindezek alapján az elszámolási határidő 2025. április 16. napja, a támogatási szerződés hatálya 2025. június 15. napja.

Az elszámolás hosszabbítás iránti kérelem benyújtásának oka a növényültetéshez szükséges kedvező időjárási feltételek biztosítása, amely a késő tavaszi időszakban tud megvalósulni, valamint a házban építkezés zajlik, amely nem teszi lehetővé a növények elültetését.

A támogatás összege, a támogatási intenzitás nem változik.

Mindezek alapján a támogatási szerződés módosítását javasoljuk a Tisztelt Bizottság részére. Javasoljuk az elszámolási határidő **2025. július 16**. napjában – három hónappal történő meghosszabbítás -, a szerződés hatályának 2025. szeptember 14. napjában – az új elszámolási határidőtől számított 60 nappal történő meghosszabbítás - való meghatározását.

1. **1073 Budapest VII. Dob utca 70. Társasház**

A Bizottság 2024. december 10. napján kelt 403/2024. (XII.10.) határozatában (9. melléklet) 500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról döntött az 1073 Budapest, Dob utca 70. Társasház részére a 2024. évi növényesítési pályázat keretében benyújtott pályázattal kapcsolatban.

A támogatási szerződés (10. melléklet) 2025. február 06. napján került aláírásra.

A Társasház közös képviselője 2025. április 30. napján benyújtott kérelemmel (11. melléklet) fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kérelmezte az elszámolási határidő 3 hónappal történő meghosszabbítását a pályázati felhívás 1. mellékletének 8.10. pontjára, valamint a támogatási szerződés II. 5. pontjára hivatkozva.

A pályázattal történő elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződés aláírásától számított 120. nap, a szerződés hatálya pedig - a támogatási szerződés II. 6. pontja alapján - a támogatási szerződés aláírásától számított 180 nap.

Mindezek alapján az elszámolási határidő 2025. június 06. napja, a támogatási szerződés hatálya 2025. augusztus 05. napja.

Az elszámolás hosszabbítás iránti kérelem benyújtásának oka a növényültetéshez szükséges kedvező időjárási feltételek biztosítása, amely a késő tavaszi időszakban tud megvalósulni, valamint a házban építkezés zajlik, amely nem teszi lehetővé a növények elültetését.

A támogatás összege, a támogatási intenzitás nem változik.

Mindezek alapján a támogatási szerződés módosítását javasoljuk a Tisztelt Bizottság részére. Javasoljuk az elszámolási határidő **2025. szeptember 06**. napjában – három hónappal történő meghosszabbítás -, a szerződés hatályának 2025. november 05. napjában – az új elszámolási határidőtől számított 60 nappal történő meghosszabbítás - való meghatározását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

**Határozati javaslatok**

**I.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága .../2025. (V. 20.) határozata az 1078 Budapest VII. Murányi utca 38. Társasház 2024. évi növényesítési pályázatával kapcsolatos kérelméről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy:

1. a 2024. évi növényesítési pályázattal kapcsolatban a **1078 Budapest, Murányi utca 38. Társasház** (a továbbiakban: Társasház) kérelmére tekintettel Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 371/2024. (XI.19.) határozata alapján a Társasház eredetileg 2024.12.17. napján aláírt támogatási szerződésben rögzített **elszámolási határidejét 2025. július 16. napjában, valamint a támogatási szerződés hatályát 2025. szeptember 14. napjában határozza meg.**
2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozati javaslat 1. pontjának megfelelően a támogatási szerződés módosításáról.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1. pont tekintetében 2025. május 20.

2. pont tekintetében 2025. június 10.

**II.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága .../2025. (V. 20.) határozata az 1078 Budapest VII. Hernád utca 35. Társasház 2024. évi növényesítési pályázatával kapcsolatos kérelméről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy:

1. a 2024. évi növényesítési pályázattal kapcsolatban a **1078 Budapest, Hernád utca 35. Társasház** (a továbbiakban: Társasház) kérelmére tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 337/2024. (X.22.) határozata alapján a Társasház eredetileg 2024.12.17. napján aláírt támogatási szerződésben rögzített **elszámolási határidejét 2025. július 16. napjában, valamint a támogatási szerződés hatályát 2025. szeptember 14. napjában határozza meg.**
2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozati javaslat 1. pontjának megfelelően a támogatási szerződés módosításáról.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1. pont tekintetében 2025. május 20.

2. pont tekintetében 2025. június 10.

**III.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága .../2025. (V. 20.) határozata az 1073 Budapest VII. Dob utca 70. Társasház 2024. évi növényesítési pályázatával kapcsolatos kérelméről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy:

1. a 2024. évi növényesítési pályázattal kapcsolatban a **1073 Budapest, Dob utca 70. Társasház** (a továbbiakban: Társasház) kérelmére tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 403/2024. (XII.10.) határozata alapján a Társasház eredetileg 2025.02.06. napján aláírt támogatási szerződésben rögzített **elszámolási határidejét 2025. szeptember 06. napjában, valamint a támogatási szerződés hatályát 2025. november 05. napjában határozza meg.**
2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozati javaslat 1. pontjának megfelelően a támogatási szerződés módosításáról.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 1. pont tekintetében 2025. május 20.

2. pont tekintetében 2025. június 10.

Budapest, 2025. május 6.

dr. Jávori Péter

Városüzemeltetési Iroda vezetője

Az előterjesztés mellékletei:

* 1. melléklet: pályázati felhívás és mellékletei
* 2. melléklet: 116/2024. (III.19.) határozat a növényesítési pályázat kiírásáról
* 3. melléklet: Murányi utca 38. TH VÜB határozat 371/2024. (XI.19.)
* 4. melléklet: Murányi utca 38. TH támogatási szerződés
* 5. melléklet: Murányi utca 38. kérelem elszámolás hosszabbításához
* 6. melléklet: Hernád utca 35. TH VÜB határozat 337/2024. (X.22)
* 7. melléklet: Hernád utca 35. TH támogatási szerződés
* 8. melléklet: Hernád utca 35. kérelem elszámolás hosszabbításhoz
* 9. melléklet: Dob utca 70. TH VÜB határozat 403/2024 (XII.10)
* 10. melléklet: Dob utca 70. TH támogatási szerződés
* 11. melléklet: Dob utca 70. TH kérelem elszámolás hosszabbításhoz