Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2026. június 15 - ei rendes

ülésére

| Tárgy: | Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a „Budapest VII. kerület, Király utca 11. (hrsz.: 34201/3) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása” tárgyú bonyolítói szerződés 2. módosításáról |
| --- | --- |

Készítette:

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth János

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) között „Budapest, VII. kerület Király utca 11. (hrsz.: 34201/3) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása” tárgyában 2025. május 08-án aláírt, majd 2025. szeptember 26-án módosított bonyolítói szerződés van érvényben (az előterjesztés 1. és 2. mellékletei).

A bonyolítói szerződés végrehajtása során a közbeszerzési eljárásban megkötött kivitelezési szerződés díja 5 361 776, -Ft + ÁFA összeggel meghaladta a bonyolítói szerződésben szereplő díjat, továbbá a kivitelezési munkák folyamatában olyan, előre nem ismert műszaki probléma merült fel (a fa nyílászárók - rendkívül rossz állapotuk miatt az eredetileg tervezett felújítás helyett – újragyártása és cseréje vált szükségessé), melyek kivitelezése a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges. E műszaki probléma megoldása a kivitelezési szerződés módosításával, pótmunka keretében történik meg, melyre a tartalékkeret is felhasználásra kerül.

A kivitelezési költségek a fent említettek okán mindösszesen nettó 14 555 353, -Ft + ÁFA összeggel meghaladják a bonyolítói szerződésben szereplő díjak összegét, ezért azok megemelése szükséges. A díjemelés érinti a bonyolítói jutalékot is. A bonyolítói szerződés 2. módosításával a beruházás megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 83 212 485 Ft + 22 467 371 Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 105 679 856 Ft, melyből az Önkormányzat – a fordított ÁFA fizetési kötelezettségre figyelemmel - nettó 83 212 485 Ft, valamint 3 286 702 Ft ÁFA, mindösszesen 86 499 187 Ft összeget térít meg a Társaság részére. A bonyolítói szerződés tartalma egyebekben változatlan (a határozati javaslat 1. melléklete). A módosításokat a szerződés szövegében dőlt és vastag betűkkel jelezzük.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a „Budapest, VII. kerület Király utca 11. (hrsz.: 34201/3) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása” tárgyú - a határozati javaslat mellékletét képező - bonyolítói szerződés 2. módosításához hozzájárulni szíveskedjen.

A döntési jogosultságot jelen ügyben Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2025. (IX.24.) önkormányzati rendelete (új Vagyonrendelet) 8. § (1) - (2) bekezdése biztosítja.

„8. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága – a továbbiakban: Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság – gyakorolja az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az alábbi kivételekkel:

a) azon tulajdonosi jogkörök, amelyeknek a gyakorlását magasabb szintű jogszabály a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utal;

b) azon tulajdonosi jogkörök, amelyeket e rendelet, vagy más önkormányzati rendelet utal a Képviselő-testület, a Képviselő-testület más bizottsága, vagy a polgármester hatáskörébe.

(2) A Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat nettó kettőszázmillió forint forgalmi értéket meghaladó vagyonelem, vagy vagyonösszesség esetében;”

Határozati javaslat

Budapest  Főváros  VII.  kerület  Erzsébetváros  Önkormányzata  Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága …./2026. (VI.15.) határozata az EVIN Nonprofit Zrt. és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a „Budapest VII. kerület, Király utca 11. (hrsz.: 34201/3) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása” tárgyú bonyolítói szerződés 2. módosításának jóváhagyásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy

- hozzájárul a határozat mellékletét képező „Budapest, VII. kerület Király utca 11. (hrsz.: 34201/3) szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása” tárgyú, bonyolítói szerződés 2. módosításához és a szükséges 19 039 856 Ft összegű többletforrás biztosításához, amelynek eredményeként a bonyolítói szerződés módosított bruttó értéke 86 499 187 Ft-ra emelkedik.

- Felkéri a Polgármestert és az EVIN Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező módosított bonyolítói szerződés aláírására.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	1. pont tekintetében 2026. június 15.

2. pont tekintetében 2026. június 30.

Budapest, 2026. június 2.

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Előterjesztés mellékletek:

- melléklet – Bonyolítói szerződés Király u. 11. épület felújítása

- melléklet – Bonyolítói szerződés 1. módosítása Király u. 11. épület felújítása

Határozati javaslat melléklet:

- melléklet - Bonyolítói szerződés 2. módosítása (melléklettel együtt) Király u. 11. épület felújítása”